附件2：

交通地方标准评估项目需求说明书

一、委托单位要求

1、应是具备“技术咨询、技术服务”经营范围的大专院校、科研院所、企事业单位或社会团体。

2、具备该项目相应领域的实践经验，具备承担项目所需的技术和人员保障实力。

3、5年内从事过与该项目相关的工作；参与过有关国家、行业、地方标准的起草工作。

二、技术路线要求

技术路线科学合理，具备可操作性。

三、时间进度要求

应于4月20日前提交评估提纲，5月20日前进行中期工作汇报，8月31日前提交评估报告。

四、内容格式要求

评估报告的内容及格式应符合《交通地方标准实施情况评估报告（示例）》的要求。

五、结题验收方式

评估报告通过交标委专家论证后，方可结题。

六、付款方式

签订合同一周之内，甲方支付60%首付款；评估报告通过结题验收一周之内，甲方支付40%尾款。